## Planilha1
REQUISITOS BACKLOG - PROJETO INDIVIDUAL
REQUISITOS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | STATUS | DATA | TAMANHO | TAM(#) | Prioridade |  | Planejado | Entregue
Criar Documentação do Projeto | Criar a documantação do projeto e colocar no GitHub | ESSENCIAL | COMPLETO | 2025-11-10 | G | 13 | 3 | Total | 157 | 157
Criar a backlog do Projeto | Criar a backlog do projeto | ESSENCIAL | COMPLETO | 2025-11-10 | M | 8 | 3 | Falta | 0 | 131
Criar a DashBoard | Criar a dashboard do site usando HTML/CSS/JavaScript e colocar os Gráficos com Chart JS | ESSENCIAL | INCOMPLETO |  | GG | 21 | 3
Criar o site - HTML | Criar o site usando HTML/CSS/JavaScript | ESSENCIAL | ANDAMENTO | 2025-11-10 | GG | 21 | 3
Criar a tela de Cadastro - HTML | Criar a tela de cadastro usando HTML /CSS/JavaScript de forma estatica | ESSENCIAL | INCOMPLETO |  | M | 8 | 3
Criar a tela de Login - HTML | Criar a tela de login usando HTML/CSS/JavaScript de forma estatica | ESSENCIAL | INCOMPLETO |  | M | 8 | 3
Organizar o Trello | Organizar o Trello com as atividades do backlog | ESSENCIAL | COMPLETO | 2025-11-10 | P | 5 | 2
Criar o repositório no github | Organizar o github conforme as necessidades do projeto | ESSENCIAL | COMPLETO | 2025-11-10 | P | 5 | 2
Criar a modelagem no banco de dados | Criar o banco de dados, relacionando as tabelas | ESSENCIAL | INCOMPLETO |  | G | 13 | 2
Modelar o banco de dados | Modelar o banco de dados com o DER, primeira versão | ESSENCIAL | INCOMPLETO |  | G | 13 | 2
Script do banco de dados | Criar o Script do banco de dados com as tabelas | ESSENCIAL | INCOMPLETO |  | GG | 21 | 3
Usar cálculos matemáticos | Usar cálculos para validações e implementações de váriaveis no projeto | ESSENCIAL | INCOMPLETO |  | M | 8 | 2
Instalar o MySQL na VM | Instalar e configurar o MySQL Workbench na maquina virtual linux (VMLinux) | ESSENCIAL | INCOMPLETO |  | G | 13 | 2
Começar as Sub-telas do site | Começar a criação das telas dos peixes, equipamentos, pesqueiros e dicas | IMPORTANTE | ANDAMENTO | 2025-11-10 | G | 21 | 2
Prioridades legenda
[5 empty] | 1- Baixa | 2- Média | 3- Alta